

**I. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ**

**NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2021-2029**

**NA OBDOBÍ 2021–2024**

# I. Úvod

Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 (usnesení č. 1323 ze dne 14. prosince 2020, dále jen „Národní strategie“) zavázala vytvořit do roku 2029 funkční systém zajišťující důslednou ochranu práv dětí a naplňování jejich potřeb. Jako hlavní cíl určuje Národní strategie dosažení stavu, kdy: **„Děti a mladí lidé v České republice žijí kvalitní život, vyrůstají v bezpečném rodinném prostředí a mají rovné příležitosti, které využívají pro plný rozvoj svého potenciálu“**. Klíčové aktivity Národní strategie budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím dvou akčních plánů, které definují:

1. aktivity a indikátory plnění,
2. odpovědnost za plnění a spolupracující subjekty,
3. finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty.

Prostřednictvím akčních plánů mají být rovněž identifikovány změny legislativy potřebné pro realizaci cílů (až do fáze projednání příslušných návrhů vládou, vládním dokumentem nelze ukládat úkoly zákonodárným sborům). Hlavním koordinačním mechanismem naplňování akčních plánů je Mezirezortní koordinační skupina pro oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti při Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „Meziresortní koordinační skupina“).

Předložený **I. akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029** stanovuje úkoly pro první období realizace Národní strategie (2021 až 2024). Předložený akční plán obsahuje několik desítek aktivit. V některých případech je u příslušného okruhu aktivit nastíněno jejich pokračování v období II. akčního plánu (2025-2029), aby bylo zřejmé, že různé dílčí přípravné či výzkumné práce nejsou samoúčelnou aktivitou, ale plánuje se jejich využití v dalším období. Jde zejména o aktivity, které lze již dnes průběžně naplňovat, jejichž plošné uplatnění je však podmíněno předchozími systémovými změnami.

Pro přehlednost je plán rozdělen do šesti tematických oblastí (okruhů opatření), v jejichž rámci budou naplňována jednotlivá opatření Národní strategie:

1. **Právní rámec**
2. **Infrastruktura (síť služeb a odborné pomoci)**
3. **Znalosti a vzdělávání**
4. **Osvěta a komunikace**
5. **Kvalita a její monitoring**
6. **Efektivita a financování**



Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a výstupy jednotlivých aktivit se doplňují (v textu příslušné aktivity je uvedena její návaznost na další aktivity akčního plánu). Nový systém ochrany dětí se má opírat o tři hlavní pilíře (právní rámec, infrastruktura, znalosti), přičemž v něm kontinuálně probíhá komunikace, hodnocení kvality a efektivity.

I. akční plán bude realizován ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximální využití stávajících zdrojů v systému ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly nesystémové nároky na veřejné rozpočty. V tabulkách popisujících podrobně jednotlivé aktivity jsou pro přehlednost vyčísleny náklady **nad rámec stávajících výdajů veřejných rozpočtů** (nejsou tedy uváděny náklady, které jsou součástí státního rozpočtu na rok 2021 nebo jsou pokryty již probíhajícími individuálními projekty MPSV a dalších resortů). Náklady jsou v akčním plánu stanoveny kvalifikovaným odhadem, přesná výše výdajů bude stanovena v rámci realizace prostřednictvím veřejných zakázek či jiných mechanismů.

V případě, že je u dané položky uveden komentář „vlastní zdroje“, předpokládá se přímá realizace pracovníky příslušných subjektů odpovědných za naplnění aktivity (nebo subjektů spolupracujících). I pro další období je plánováno využití zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či dalších prostředků ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Při plnění jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových resortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí,
s neziskovým sektorem a občanskou společností.

# OKRUH OPATŘENÍ A: Právní rámec

**Okruh opatření A: Právní rámec** reaguje na analytickou část Národní strategie, která konstatovala „horizontální i vertikální roztříštěnost a složitost systému, nevyjasněné kompetence a odpovědnosti mezi jednotlivými gestory.“ V oblasti ochrany práv dětí se prolínají „rozdílné způsoby řízení, přístupů k právům a potřebám dítěte, metodického vedení a financování.“ Prostředkem ke Sjednocení přístupů k zajišťování a prosazování nejlepšího zájmu dítěte má být existence jednotného právního prostředí upravující výkon veřejnoprávní ochrany dětí (včetně souvisejících procesů v oblasti soudnictví) a poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám.

|  |  |
| --- | --- |
| **A1** | **Mezioborová spolupráce a analýza veřejnoprávní ochrany dětí** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A1.1. | Vznik mezioborové skupiny pro novou koncepci veřejnoprávní ochrany dětí | Ustavená mezioborová skupina  | 12/2021 | MPSV | 0 | 313 | 1.1. |
| MSp (Kancelář vládního zmocněnce), kraje, obce | Vlastní zdroje |
| A1.2. | Zpracovaná analýza a návrh řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí (podklad pro věcný záměr)  | Zpracovaná analýza a návrh řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí a soudnictví ve věcech ochrany dětí  | 12/2022 | MPSV | 500 | 313 | 1.1. |
| MSp (Kancelář vládního zmocněnce), kraje, obce | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** V rámci aktivity bude ustavena mezioborová skupina, jejímž úkolem bude provedení analýzy a zpracování návrhu řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí a soudnictví ve věcech ochrany ohrožených dětí (činnost veřejných orgánů ochrany dětí a příslušných soudů). Návrh řešení vycházející z předchozí analýzy bude sloužit jako podklad pro zpracování nové právní úpravy ochrany ohrožených dětí.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A2 (reforma náhradní péče o děti) a A3 (vznik nové právní úpravy) akčního plánu.  |
| **A2** | **Zpracování nové koncepce moderní náhradní péče o děti** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A2.1. | Vznik mezioborové skupiny pro reformu náhradní péče o děti | Ustavená mezioborová skupina  | 12/2021 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b 2.7., 2.8., 2.9. |
| MSp (Kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | Vlastní zdroje |
| A2.2. | Rozbor příčin umisťování dětí do náhradních forem péče a zmapování průchodu dětí systémem náhradní péče | Zpracovaný rozbor projednaný v MKS | 08/2022 | MPSV | 400 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b 2.7., 2.8., 2.9. |
| MSp (Kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | Vlastní zdroje, SR |
| A2.3. | Komplexní analýza a návrh řešení reformy náhradní péče o děti  | Zpracovaná analýza a koncepce moderní náhradní péče o děti včetně návrhu příslušných reforem  | 12/2022 | MPSV | 800 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b 2.7., 2.8., 2.9. |
| MSp (Kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** V rámci aktivity bude ustavena mezioborová skupina, jejímž úkolem bude provedení analýzy a zpracování návrhu řešení koncepce moderní náhradní péče o děti (náhradní rodinná péče, pobytová zařízení pro děti) včetně návrhu příslušných reforem. Návrh řešení vycházející z předchozí analýzy bude sloužit jako podklad pro zpracování nové právní úpravy ochrany ohrožených dětí.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A1 (mezioborová spolupráce), A3 (vznik nové právní úpravy) a B2 akčního plánu.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A3** | **Přijetí nové právní úpravy ochrany dětí a poskytování služeb pro ohrožené děti** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A3.1. | Zpracování výstupů z činnosti týmů pro řešení jednotlivých oblastí ochrany práv dětí (veřejnoprávní ochrana dětí, náhradní péče o děti atd.) | Podklad pro věcný záměr | 06/2023 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.7., 2.8., 2.9., 5.3.a |
| MSp (kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | Vlastní zdroje |
| A3.2. | Zpracování věcného záměru právní úpravy v oblastech veřejnoprávní ochrany dětí, služeb pro rodiny a děti, náhradních forem péče o děti | Věcný záměr schválený vládou | 12/2023 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.7., 2.8., 2.9., 5.3.a |
| MSp (kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | Vlastní zdroje |
| A3.3. | Zpracování paragrafového znění právní úpravy, zahájení legislativního procesu  | Paragrafové znění zákona schválené vládou  | 12/2024 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.7., 2.8., 2.9., 5.3.a |
| MSp (kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT, MZ | Vlastní zdroje |
| A3.4. | Zakotvení reintegrace rodiny jako základního principu a cíle všech poskytovaných služeb a intervencí v případě odchodu dítěte z péče vlastních rodičů | Zakotvení principu do právní úpravy (nová úprava nebo novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí) | 12/2024 | MPSV | 0 | 313336333 | 1.1., 2.2.b, 2.7. |
| MSp, MŠMT | Vlastní zdroje |
| **Komentář:** V rámci aktivity dojde ke zpracování věcného záměru a následně paragrafového znění nového zákona o ochraně dětí, který nahradí stávající zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a dílčí úpravy činnosti služeb pro ohrožené děti, které jsou dnes součástí právních předpisů ze školské, zdravotnické či sociální oblasti. Nová právní úprava by se měla promítnout i do souvisejících předpisů v oblasti soudnictví (zákon o zvláštních řízeních soudních atd,). Zákon bude připraven v gesci MPSV za spolupráce MSp (Kancelář vládního zmocněnce), ÚV (Odbor protidrogové politiky), MŠMT a MZ. Prostřednictvím Meziresortní koordinační skupiny a vnějšího připomínkového řízení budou do přípravy nového zákona zapojeny i další ústřední orgány státní správy, územní samosprávy, nestátní sektor a další relevantní subjekty.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Příprava věcného záměru a paragrafového znění bude využívat výstupů aktivit akčního plánu A1 (mezioborová spolupráce), A2 (reforma náhradní péče o děti), B1 (síť podpory a služeb). |

# OKRUH OPATŘENÍ B: Infrastruktura

**Okruh opatření B: Infrastruktura** reaguje na soubor opatření Národní strategie týkající se nabídky pomoci pro různé cílové skupiny dětí a rodin. Úkolem koncepčně budované sítě služeb je zajistit dostupnost pomoci i v případech velmi specifických potřeb dítěte. Jako je tomu v případě ostatních aktivit akčního plánu, předpokládá se úzká mezioborová spolupráce, která se má odrazit i v pojetí systému služeb. Zatímco I. akční plán se zaměřuje na vytvoření ucelené sítě služeb, v období II. akčního plánu se předpokládá rozvoj podpůrné infrastruktury (informační systémy, monitorovací mechanismy atd.), rozvoj inovativních služeb (vytvoření strategie a podpůrných mechanismů pro zavádění inovativních postupů a služeb) a další nástavbové aktivity.

|  |  |
| --- | --- |
| **B1** | **Vznik garantované sítě podpory rodin a služeb pro děti a rodiny**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| B1.1. | Vytvoření mezioborového týmu pro definici garantované sítě služeb pro rodiny s dětmi včetně pracovních skupin zabývajících se problematikou služeb pro děti a rodiny se specifickými potřebami (zdravotní znevýhodnění; duševní onemocnění; týrané a zneužívané děti; rodiče, jimž bylo dítě odebráno z péče atd.) | Vytvořený mezioborový tým a ustavené pracovní skupiny | 12/2021 | MPSV | 0 | 313333335336304 | 1.5., 2.1. 2.2.a, 2.2.b, 2.6., 3.3., 5.2.  |
| MŠMT, MZ, MSp, ÚV (Odbor protidrogové politiky)  | Vlastní zdroje |
| B1.2.  | Zpracování návrhu garantované sítě preventivních a odborných služeb včetně zajištěné jejich dostupnosti zapojováním do běžného komunitního prostředí  | Zpracovaný návrh garantované sítě preventivních a odborných služeb projednaný v MKS | 12/2023 | MPSV | 3000 | 313 | 1.5., 2.1. 2.2.a, 2.2.b, 2.6., 3.3., 5.2. |
| MŠMT, MZ, ÚV (Odbor protidrogové politiky) | IP MPSV 2022-2025 |
| B1.3. | Ukotvení odpovědnosti příslušného orgánu veřejné správy za zajištění dostupnosti definované sítě služeb  | Paragrafové znění nové právní úpravy schválené vládou | 12/2024 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 1.5., 2.1. 2.2.a, 2.2.b, 2.6., 3.3.  |
| MSp | Vlastní zdroje |
| B1.4. | Definice systému pomoci v oblasti dostupného bydlení, hmotné pomoci atd. zaměřená na cílovou skupinu ohrožených dětí (podklad pro související strategie a změny právní úpravy) a prevenci odebírání děti z rodičovské péče | Definovaný systém a návrh opatření | 12/2022 | MMR | 0 | 317313 | 2.2.b, 5.3.b, B1.5. |
| MPSV | Vlastní zdroje |
| B1.5. | Zpracování analýzy ohrožení příjmovou chudobou a exekucemi a jejich dopad na život a prosperitu dětí  | Zpracovaná analýza a následná metodická informace pro pracovníky systému péče o ohrožené děti a rodiny | 06/2022 | MPSV | Vlastní zdroje | 313 | 2.1., 2.2.b, 5.1.a |
| MMR, MŠMT |
| B1.6. | Zavedení podpůrné dávky mladým dospělým při jejich vstupu do samostatného života | Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí  | 12/2021 | MPSV | 0 | 313 | 5.4. |
|  | Vlastní zdroje |
| B1.7. | Nastavení systému podpory mladým dospělým při jejich vstupu do samostatného života  | Zpracovaný návrh systému, ukotvení v nové právní úpravě  | 12/2024 | MPSV | 500 | 313 | 1.1., 5.4. |
| MSp, MŠMT | IP MPSV 2022-2025 |
| B1.8. | Vytvoření návrhu systému včasné podpory a pomoci dětem v rizikových situacích (s předpokládanou implementací v období II. akčního plánu)  | Návrh systému včasné podpory a pomoci dětem projednaný v MKS | 12/2024 | MPSV | 1000 | 313 | 2.1., 2.2.a  |
| MZ, MV, MŠMT, MSp, ÚV (Výbor pro prevenci násilí) | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** V rámci aktivity bude ustaven mezioborový tým, jehož úkolem bude zpracování návrhu garantované (minimální) sítě preventivních a odborných služeb. V rámci mezioborového týmu bude ustaveno několik pracovních skupin pro předem vytipované skupiny dětí a rodin se specifickými potřebami. Pracovní tým využije výstupy analýz a výzkumů zpracovaných v rámci předchozích individuálních projektů MPSV, bude mít rovněž k dispozici externí výzkumnou a analytickou kapacitu financovanou z nového IP. Výstupem aktivity je definovaná minimální síť, která bude postupně budována prostřednictvím aktivit zahrnutých do druhého akčního plánu. Zároveň je nutno stanovit jednoznačnou odpovědnost veřejných subjektů za vznik a provoz této sítě. Součástí aktivity je proto i zpracování návrhu právní úpravy, která bude tuto garanci ukotvovat (novelizace stávajících právních předpisů nebo zahrnutí této problematiky do nové právní úpravy ochrany dětí).  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A3 (vznik nové právní úpravy), B2 (rozvoj náhradní rodinné péče), E1 (kvalita) a F1 (financování) akčního plánu. |
| **B2** | **Rozvoj systému náhradní rodinné péče** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| B2.1. | Vznik odborné skupiny k rozvoji náhradní rodinné péče | Ustavená odborná skupina | 12/2021 | MPSV | 0 | 313 | 1.1., 2.8. |
|  | Vlastní zdroje |
| B2.2. | Návrh redefinice příbuzenské náhradní rodinné péče, specializace pěstounské péče, zavedení pěstounské péče vykonávané na profesionálním základě | Návrh projednaný v MKS | 12/2022 | MPSV | 500 | 313 | 1.1., 2.8. |
|  | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** V posledních 10 letech došlo k významným změnám v oblasti náhradní rodinné péče, na něž je nutno navázat rozšíření nabídky této formy pomoci pro děti, které nemohou setrvat v péči rodičů a hrozí jim umístění do ústavní výchovy. Návrhy změn by se měly promítnout do nové právní úpravy ochrany dětí.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A2 (reforma náhradní péče o děti) a A3 (vznik nové právní úpravy).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B3** |  **Transformace pobytových zařízení pro děti s důrazem na posílení ambulantních a terénních služeb** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| B3.1. | Vznik odborné skupiny k transformaci pobytových zařízení pro děti | Ustavená odborná skupina | 12/2021 | MPSV | 0 | 313333335 | 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.9., 5.2.  |
| MŠMT, MZ | Vlastní zdroje |
| B3.2. | Zpracování manuálu transformace pobytových zařízení pro děti  | Manuál transformace pobytových zařízení pro děti schválený MKS | 12/2023 | MPSV | 1000 | 313 | 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.9., 5.2. |
| MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| B3.3. | Realizace transformace a systémů spolupráce a organizačních opatření ke zvýšení dostupnosti odborných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny zapojováním do běžného komunitního prostředí | Transformovaná pobytová zařízení zapojená do sítě terénních, ambulantních a pobytových služeb | Průběžně (II. akční plán) | MPSV | - | - | 2.1., 2.2.a, 2.2.b, 2.9., 5.2. |
| MŠMT, MZ | - |
| **Komentář:** Ve stávajícím systému je významná část zdrojů (lidských, materiálních, finančních) alokována do pobytových forem péče o děti. Z tohoto důvodu je transformaci pobytové péče o děti věnována samostatná aktivita akčního plánu. V rámci I. akčního plánu se předpokládají především přípravné práce, těžiště realizace aktivit je nasměrováno do období II. akčního plánu v návaznosti na novou úpravu ochrany dětí a služeb pro děti a rodiny.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit B1 (využití stávajících kapacit pro vytvoření garantované sítě služeb), A2 (reforma náhradní péče o děti) a A3 (vznik nové právní úpravy).  |

# OKRUH OPATŘENÍ C: Znalosti a vzdělávání

Jednou z tří klíčových oblasti pro naplnění hlavního cíle Národní strategie (vytvoření funkčního systému ochrany dětí) jsou znalosti a dovednosti, včetně rozvíjení těchto znalostí prostřednictvím vzdělávání. Aktivity navržené v I. akčním plánu v rámci **okruhu opatření C: Znalosti a vzdělávání** jsou zaměřeny jednak na rozvoj a sdílení dobré praxe (v úzké návaznosti na oblasti kvality) a jednak na vytvoření uceleného systému vzdělávání.

|  |  |
| --- | --- |
| **C1** |  **Rozvoj a sdílení dobré praxe při práci s dětmi a rodinami**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| C1.1. | Definování a způsob identifikace rizikových faktorů, které vedou k ohrožení, znevýhodňování, týrání a zanedbávání dětí | Metodika identifikace a hodnocení rizikových faktorů | 12/2021 | MPSV  | 0 | 313314333 | 2.4., 2.5., 3.2.b |
| MV, MŠMT | Vlastní zdroje |
| C1.2. | Vytvoření a rozvoj metod sociální práce s různými formami ohrožení dětí a rodin (ohrožení dětí v kyberprostoru, domácí a genderově podmíněné násilí atd.)  | Metodika (pracovní postupy) práce s ohrožením dětí a rodin | 12/2021 | MPSV  | 0 | 313314333 | 2.4., 2.5. |
| MV, MŠMT, NÚKIB | Vlastní zdroje |
| C1.3. | Zpracování metodiky zaměřené na realizaci volnočasových aktivit pro děti ze znevýhodněného prostředí | Metodika doporučených aktivit | 12/2022 | MK | 0 | 334333 | 5.6. |
| MŠMT | Vlastní zdroje |
| C1.4. | Metodika vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče | Metodické doporučení pro systém příprav a doprovázení náhradních rodičů | 12/2024 | MPSV | 500 | 313 | 2.8. |
| NNO | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** Ohrožení dítěte, jeho míra, identifikace rizikových faktorů v rodině, vyhodnocení ohrožení, evaluace přijatých opatření a další klíčové metody a postupy při řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny budou předmětem aktivit spadajících pod opatření C1 akčního plánu. Významnými faktory zpracovávaných metodik bude sladění přístupů, mezioborová spolupráce a následná implementace do multidisciplinárního prostředí systému péče o ohrožené děti a rodiny. Významnými partnery při rozvoji metod práce budou zástupci neziskových organizací, kteří realizují přímou práci a disponují inovativním know-how.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit B2 (rozvoj náhradní rodinné péče), B3 (odborné skupiny k rozvoji NRP a k transformaci pobytových zařízení) a A3 (příčiny umisťování dětí). |

|  |  |
| --- | --- |
| **C2** | **Vytvoření uceleného systému vzdělávání a profesní podpory pro osoby pracující s ohroženými dětmi**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| C2.1.  | Vytvoření návrhu jednotných kvalifikačních podmínek (kvalifikační standardy) | Návrh jednotných kvalifikačních podmínek projednaný v MKS  | 06/2022 | MPSV | 0 | 313 | 1.2. |
|  | Vlastní zdroje |
| C2.2. | Vytvoření návrhu systému celoživotního vzdělávání s vazbou na oprávnění pracovat s různými cílovými skupinami ohrožených dětí (střední a vysokoškolské vzdělání, další vzdělávání)  | Návrh systému celoživotního vzdělávání projednaný v MKS | 12/2023 | MPSV | 0 | 313333 | 1.2. |
| MŠMT | Vlastní zdroje |
| C2.3. | Vytvoření systému profesní podpory činnosti sociálních a dalších odborných pracovníků, kteří působí v systému péče o ohrožené děti a rodiny | Návrh systému profesní podpory projednaný v MKS | 12/2023 | MPSV | 0 | 313333334 | 1.3. |
| MŠMT, MSp, MK | Vlastní zdroje |
| C2.4. | Ukotvení kvalifikačních podmínek, systému celoživotního vzdělání a profesní podpory do právní úpravy (zákon o sociálních pracovnících, novelizace školských, zdravotnických a další předpisů) u činností, které se týkají působení v oblasti sociálně-právní ochrany a dalších systémech péče o ohrožené děti a rodiny. | Návrh právní úpravy kvalifikačních podmínek a celoživotního vzdělávání schválený vládou | 12/2024 | MPSV | 0 | 313333336 | 1.2. |
| MŠMT, MSp | Vlastní zdroje |
| C2.5. | Vytvoření vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi (plánování a realizace opatření proti přímé i nepřímé diskriminaci znevýhodněných dětí) | Vytvořené vzdělávací programy  | 12/2023 | MPSV | 500 | 313 | 1.3., 3.2.a |
| MŠMT, MZ, MSp, MV | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** Při realizaci aktivit budou využity výstupy Individuálního projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Oblast vzdělávání bude funkčně propojena s dalšími oblastmi profesní podpory (supervize, intervize, práce se syndromem vyhoření). Dojde k navázání kompetencí (vzdělání a praxe) na oprávnění řešit odborně náročnější úkoly a kariérní postup. Co se týče právní úpravy, bude realizace aktivit akčního plánu koordinována s procesem přípravy zákona o sociálních pracovnících, případně novým zákonem o ochraně dětí. Další odbornosti budou řešeny případnou novelizací již existujících právních předpisů (zákon o pedagogických pracovnících, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních atd.). Realizace návrhu uceleného systému vzdělávání a profesní podpory pro osoby pracující s ohroženými dětmi bude koordinována společně s věcně příslušnými útvary při procesu přípravy zákona o sociálních pracovnících. Plánované aktivity budou propojeny s další profesní podporou a budou zapadat do celorepublikové koncepce sociální práce obecně. |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit C1 (celoživotní vzdělávání a profesní podpora) a A3 (vznik nové právní úpravy).  |

# OKRUH OPATŘENÍ D: Osvěta a komunikace

Část dílčích cílů Národní strategie se zaměřuje na oblast komunikace, a to v několika směrech. Jde jednak o zapojování dětí do rozhodovacích procesů a aktivní práci s názorem dětí. Druhou rovinu představuje práce s prostředím, v němž děti a rodiny žijí, například přístupy laické i odborné veřejnosti k právům dětí. **Okruh opatření D: Osvěta a komunikace** je tak úzce propojen s oblastí znalostí a vzdělávání, při práci se širokou veřejností ji však výrazně přesahuje.

|  |  |
| --- | --- |
| **D1** | **Vytvoření prostředí přátelského k zapojování dětí do rozhodovacích procesů**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| D1.1. | Studie postojů společnosti k tématu „názorů dětí a jejich zapojování do rozhodovacích procesů“ | Studie projednaná MKS | 06/2022 | MPSV | 150 | 313 | 1.4., 4.3.a, 4.3.b, 4.4. |
|  | Projekt participace[[1]](#footnote-1) |
| D1.2. | Definice technických a organizačních opatření k vytvoření prostředí přátelského k zapojování dětí v klíčových oblastech života dětí (školství, zdravotní a sociální péče, správní a soudní oblast) a jejich následná realizace | Definované technické a organizační bariéry bránící zapojování dětí, metodika eliminace bariér (podklad pro následnou realizaci) | 12/2022 | MPSV | 150 | 313 | 4.2. |
| MŠMT, MSp, MV | Projekt participace |
| D1.3. | Rozvoj technik pro zjišťování názoru dětí ve správních procesech a soudních řízeních | Přehled inovativních technik pro zjišťování názoru dětí ve správních procesech a soudních řízeních. | 12/2022 | MPSV | 150 | 313 | 4.3.a |
| MŠMT, MSp, MV, NNO | Projekt participace |
| D1.4. | Realizace vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost k získání potřebných dovedností v oblasti komunikace s dětmi a zapojení dětí do rozhodovacích procesů | Soubor školení pro odbornou veřejnost zaměřených na téma dovedností při komunikaci s dětmi a zapojení dětí do rozhodovacích procesů | 12/2023 | MPSV | 500 | 313 | 4.3.a, 4.3.b |
| MŠMT, MSp, NNO | IP MPSV[[2]](#footnote-2) 2022-2025 |
| D1.5. | Zpracování metodiky a realizace navazujících vzdělávacích programů zaměřených na komunikaci s dětmi se znevýhodněním a jejich rodinami | Metodika zaměřená na komunikaci s dětmi se znevýhodněním a jejich rodinami, realizované vzdělávací programy včetně evaluace jejich dopadu | 12/2023 | MPSV | 500 | 313 | 1.2., 3.4., 3.5. |
| MŠMT, MZ, NNO | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** Vytvoření prostředí přátelského k dětem závisí jednak na technických, organizačních a personálních předpokladech, ale i na potřebných dovednostech odpovědných pracovníků. Významnou součástí budování povědomí o respektování dětí a jejich názorů je práce s mediálním prostředí. Kultivace tohoto prostředí může probíhat za podpory neziskového sektoru a občanské společnosti, jež se důsledně zasazují o prosazování práv dětí a jejich potřeby „být slyšet“.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit C1 (rozvoj a sdílení dobré praxe) a D2 (povědomí o právech dětí).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D2** | **Zvýšení obecného povědomí o právech dítěte v laické i odborné veřejnosti a mezi dětmi**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| D2.1. | Vytvoření dlouhodobé komunikační strategie zaměřené na šíření obecného povědomí o právech dítěte.  | Dlouhodobá komunikační strategie projednaná v MKS | 04/2023 | MPSV | 1500 | 313 | 1.4. |
| MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| D2.2. | Návrh a realizace osvětové kampaně o tématu znevýhodněných dětí a vyrovnávání příležitostí těchto dětí  | Realizovaná kampaň s evaluací dopadu | 12/2024 | MPSV | Upřesní komunikační strategie | 313 | 1.4., 3.5.  |
| MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| D2.3. | Návrh a realizace osvětové kampaně o tématu pozitivního rodičovství a snížení společenské tolerance k týrání a zanedbávání dětí (včetně nepřípustnosti tělesného trestání dětí) | Realizovaná kampaň s evaluací dopadu | 12/2024 | MPSV | Upřesní komunikační strategie | 313 | 1.4., 2.3. |
| MŠMT, MZ, MV | IP MPSV 2022-2025 |
| D2.4. | Návrh a realizace osvětové kampaně na podporu rozvoje náhradní rodinné péče  | Realizovaná kampaň s evaluací dopadu | 12/2024 | MPSV | Upřesní komunikační strategie | 313 | 1.4., 2.8., 2.8.a |
|  | IP MPSV 2022-2025 |
| D2.5. | Vytvoření informačních materiálů (tištěné, on-line verze) pro děti týkajících se možností a postupů uplatnění jejich názoru při rozhodování (uzpůsobení různým věkovým skupinám, dětem se znevýhodněním) | Portfolio informačních materiálů pro děti týkajících se možností a postupů uplatnění jejich názoru při rozhodování | 12/2023 | MPSV | 500 | 313 | 1.4., 4.1., 4.4. |
| MŠMT, MSp, MZ | Participační projekt |
| D2.6. | Návrh a realizace osvětové kampaně na podporu uplatňování názoru dětí a jejich zapojování do rozhodovacích procesů. | Realizovaná kampaň s evaluací dopadu | 12/2024 | MPSV | Upřesní komunikační strategie | 313 | 1.4., 2.8., 4.4. |
|  | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** Všechna zásadní opatření v systému (zejména změny právní úpravy) je nutno z důvodu efektivní implementace transparentně komunikovat se širokou veřejností i samotnými dětmi. Komunikace musí probíhat koncepčně na základě zpracované dlouhodobé komunikační strategie. Těžiště realizace aktivit této strategie (ve spolupráci s veřejnoprávními médii, nestátními organizacemi atd.) je plánováno v období II. akčního plánu. V období I. akčního plánu se předpokládá uskutečnění čtyř osvětových kampaní zaměřených na cílovou skupinu znevýhodněných dětí a témata pozitivního rodičovství, rozvoje náhradní rodinné péče a zapojování dětí do rozhodovacích procesů Realizace těchto aktivit je vázána na komunikační strategii a další související aktivity akčního plánu.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit D1 (prostředí přátelské dětem) a A3 (změny právní úpravy). |

# OKRUH OPATŘENÍ E: Kvalita a její monitoring

Účinnost systému ochrany dětí musí být kontinuálně hodnocena na bázi kvality, resp. dopadu jednotlivých aktivit na kvalitu života cílové skupiny. Aktivity vedoucí k systematickému řízení a monitoringu kvality jsou předmětem **okruhu opatření E: Kvalita.**

|  |  |
| --- | --- |
| **E1** | **Systém řízení kvality** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| E1.1. | Vznik expertní skupiny k otázce řízení kvality v oblasti systému ochrany dětí  | Ustavená expertní skupina | 12/2021 | MPSV | 0 | 313 | 5.1.b, 6.1. |
| MV, MŠMT, MZ, MSp, NNO | Vlastní zdroje |
| E1.2. | Zmapování a výběr vhodných nástrojů řízení kvality na různých úrovních systému (případová práce, řízení organizací, řízení systému jako celku) včetně metod zapojování relevantních aktérů do řízení kvality | Závěrečná zpráva expertní skupiny s doporučeními projednaná MKS | 12/2023 | MPSV | 1200 | 313 | 5.1.b, 6.1. |
| MV, MŠMT, MZ, MSp | IP MPSV 2022-2025 |
| E.1.3. | Vytvoření jednotného systému řízení kvality veřejnoprávní ochrany dětí a služeb pro děti a rodiny  | Funkční a ověřený systém řízení kvality | Průběžně (II. akční plán) | MPSV | - | -  | 6.1. |
| MV, MŠMT, MZ, MSp | - |
| **Komentář:** Téma kvality je průřezové, zasahuje do všech předchozích aktivit akčního plánu. V rámci I. akčního plánu se předpokládají především analytické a návrhové práce, vytvoření uceleného systému kvality je nasměrováno do období II. akčního plánu  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A3 (ukotvení procesů řízení kvality v nové právní úpravě), E2 (monitoring kvality), F1 (systém sledování efektivity) a C2 (ucelený systém vzdělávání).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **E2** | **Monitoring opatření v oblasti ochrany dětí z hlediska dopadu na cílovou skupinu**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| E2.1. | Realizace výzkumu faktorů ovlivňujících kvalitu života ohrožených dětí a rodin | Výzkumná zpráva s definicí faktorů  | 12/2022 | MPSV | 500 | 313 | 5.1.a, 6.1., 6.2.  |
|  | IP MPSV 2022-2025 |
| E2.2. | Zpracování metodiky pro hodnocení aktivit v oblasti veřejnoprávní ochrany dětí a služeb pro děti a rodiny prostřednictvím dopadů na kvalitu života cílové skupiny a zapojování relevantních aktérů do systému řízení kvality | Zpracovaná metodika projednaná MKS | 06/2023 | MPSV | 800 | 313 | 5.1.a, 6.1., 6.2., 6.3. |
| MV, MŠMT, MZ, MSp | IP MPSV 2022-2025 |
| E2.3. | Stanovení ukazatelů pro shromažďování, rozbor a vyhodnocování informací v systému ochrany dětí ve vztahu k monitoringu kvality | Zpracované ukazatele projednané MKS | 06/2023 | MPSV | 500 | 313 | 6.2., 6.5. |
| MV, MŠMT, MZ, MSp | IP MPSV 2022-2025 |
| E2.4. | Povinnost zohledňovat potřeby znevýhodněných dětí při přípravě relevantních strategií a právních předpisů (sledování dopadů v rámci hodnocení přímé a nepřímé diskriminace) | Novelizace legislativních pravidel vlády | 12/2022 | MPSV | 0 | 313304 | 3.1.  |
| ÚV (Oddělení Sekretariátu Rady vlády pro lidská práva) | Vlastní zdroje |
| **Komentář:** V období I. akčního plánu je pozornost zaměřena především na úroveň jednotlivých organizací (případová práce), resp. na zpracování dílčích metodik a celkové nasměrování systému k monitoringu kvality z perspektivy dopadu vykonávaných činností na cílovou skupinu.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A3 (ukotvení procesů řízení kvality v nové právní úpravě), E1 (systém řízení), F1 (systém sledování efektivity) a C2 (ucelený systém vzdělávání).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **E3** | **Nezávislý monitorovací mechanismus** |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| E3.1. | Vytvoření pracovní skupiny k přípravě vzniku nezávislého monitorovacího mechanismu v oblasti ochrany dětí | Ustavená pracovní skupina  | 12/2021 | ÚV (Oddělení Sekretariátu Rady vlády pro lidská práva) | 0 | 304313336314 | 1.5. |
| MPSV, MSp, MV | Vlastní zdroje |
| E3.2. | Vytvoření návrhu právní úpravy nezávislého monitorovacího mechanismu v oblasti ochrany dětí | Návrh právní úpravy projednaný vládou | 12/2024 | ÚV (Oddělení Sekretariátu Rady vlády pro lidská práva) | 0 | 304 | 1.5. |
| MPSV, MSp, MV | Vlastní zdroje |
| **Komentář:** Proces řízení kvality je nutno zajistit i institucionálně prostřednictvím monitorovacího mechanismu nezávislého na strukturách orgánů ochrany dětí. Vznik tohoto orgánu se předpokládá v období II. akčního plánu, v rámci I. akčního plánu mají být realizovány přípravné aktivity včetně přípravy příslušné právní úpravy.  |
| **Koordinace s dalšími aktivitami akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit A3 (ukotvení procesů řízení kvality v nové právní úpravě), E1 (systém řízení kvality) a rovněž s některými opatřeními v oblasti D1 (zapojování dětí do rozhodovacích procesů).  |

# OKRUH OPATŘENÍ F: Efektivita a financování

**Okruh opatření F: Efektivita a financování** se v rámci I. akčního plánu zabývá především otázkou udržitelného financování infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti. Komplikovanost financování systému péče o ohrožené děti je daná složitou strukturou a gesční roztříštěností stávajícího systému. Pro efektivní financování systému je nutná aktuální analýza všech stávajících finančních mechanismů a vytvoření modelu financování na základě nové právní úpravy a definované minimální sítě služeb.

|  |  |
| --- | --- |
| **F1** | **Zajištění udržitelného financování systému ochrany dětí a rozvoj nástrojů sledování efektivity**  |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola****rozpočtu** | **Dotčená opatření Národní strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| F1.1. | Zpracování aktualizované analýzy finančních toků v oblasti péče o ohrožení děti  | Analýza financování  | 06/2021 | MPSV | 0 | 313 | 2.1., 1.1. |
|  | Vlastní zdroje |
| F1.2. | Definice udržitelného systému financování garantované sítě služeb pro rodiny a děti  | Návrh finančních mechanismů projednaný v MKS | 12/2023 | MPSV | 500 | 313 | 2.1., 3.3., 5.4., 1.1. |
| MF, MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| F1.3. | Rozvoj nástrojů hodnocení efektivity práce s dětmi a rodinami  | Zpracované nástroje a pracovní postupy | 06/2024 | MPSV | 1000 | 313 | 2.1., 3.3. |
| MF, MŠMT, MZ | IP MPSV 2022-2025 |
| **Komentář:** Otázka financování je průřezovým tématem, které ovlivňuje všechny ostatní aktivity. Téma efektivity je úzce vázáno na oblast kvality a sledování dopadu jednotlivých činností na život cílové skupiny. Tato otázka bude podrobněji řešena v období II. akčního plánu. V rámci dílčí aktivity F1.1. bude do plnění rovněž zahrnuto aktuální téma dopadů exekucí na děti. |
| **Koordinace s dalšími opatřeními akčního plánu:** Realizace aktivity bude koordinována zejména s plněním aktivit B1 (síť podpory a služeb) a A3 (příprava nové právní úpravy). |

 

Pravidelný monitoring a koordinaci aktivit Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí bude zajišťovat mezirezortní koordinační skupina, která naváže na činnost dosavadní Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Na činnosti této skupiny se budou podílet zástupci následujících subjektů:

* Ministerstvo práce a sociálních věcí (koordinátor činnosti)
* Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
* Úřad vlády ČR
* Zmocněnkyně pro lidská práva
* Kancelář veřejného ochránce práv
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
* Ministerstvo zdravotnictví
* Ministerstvo spravedlnosti
* Ministerstvo pro místní rozvoj
* Ministerstvo financí
* Ministerstvo spravedlnosti
* Ministerstvo vnitra
* Probační a mediační služba
* Nejvyšší státní zastupitelství
* Asociace krajů České republiky
* Svaz měst a obcí České republiky
* Nestátní neziskové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako orgán odpovědný za implementaci Úmluvy o právech dítěte nejpozději do konce roku 2024 ve spolupráci s dotčenými resorty předloží zprávu o plnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029, na jejímž základě bude zpracován druhý akční plán na období 2025–2029. Pro účely zpracování zprávy o plnění dodávají příslušné resorty Ministerstvu práce a sociálních věcí dílčí zprávy o realizovaných aktivitách.

SEZNAM ZKRATEK

|  |  |
| --- | --- |
| ČR | Česká republika  |
| ČSÚ | Český statistický úřad  |
| ČŠI | Česká školní inspekce  |
| EHP | Evropský hospodářský prostor  |
| EU | Evropská unie  |
| FM | Finanční mechanismus  |
| IOP | Integrovaný operační program  |
| IP MPSV | Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí  |
| MF | Ministerstvo financí  |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj  |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí  |
| MS | Ministerstvo spravedlnosti  |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  |
| MV | Ministerstvo vnitra  |
| MZ | Ministerstvo zdravotnictví  |
| MZV | Ministerstvo zahraničních věcí  |
| NRP | Náhradní rodinná péče  |
| NÚKIB | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  |
| OSPOD | Orgán sociálně-právní ochrany dětí |
| SPOD | Sociálně-právní ochrana dětí  |
| SR | Státní rozpočet  |
| ÚOOÚ | Úřad pro ochranu osobních údajů  |
| ÚV | Úřad vlády  |
| VOP | Veřejný ochránce práv  |
| ZP | Zdravotní postižení  |

1. Jedná se o projekt „Strengthening the participation of children in policy and decision making at the national level in EU member states“, jehož realizátorem je Rada Evropy a MPSV je partnerem projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jedná se o nový individuální projekt MPSV, který je aktuálně připravován. [↑](#footnote-ref-2)