**PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III**

**Sumarizace**

**Za období 10/2022 do března 2023 byly realizovány v projektu MAP III tyto aktivity:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * JEDNÁNÍ PS - Projednání výstupy SWOT analýz, projednání výstupu - hlavní problémy,   popis příčin, řešení a také projednání AP na rok 2023 a projednání VIZE ve Strategickém rámci.  10\_2022 (23.10-31.10.2022) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Zaslání SR MAP členům PS pro následnou aktualizaci Návrhu priorit rozvoje vzdělávání   v území MAP a to včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie.  Materiál před 2 jednání PS (12\_2022) |  |  |

11\_2022

* Sběr potřeb investic

10-11\_2022

|  |  |
| --- | --- |
| * 2. jednání ŘV - schválení SR MAP ( vize + investice), schválení AP 2023, schválení Analytické části MAP!! |  |

11\_2022

* 2. JEDNÁNÍ PS - Projednání návrhu priorit Strategického rámce MAP

12\_2022

|  |  |
| --- | --- |
| * Zapracování výsledků z 2. jednání PS (RT) do finálního Návrhu priorit rozvoje vzdělávání území.   12\_2022 - 01\_2023 |  |

**Aktuálně probíhají tyto aktivity:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Činnost RT - aktualizace Analytické části MAP na základě šetření sběru potřeb od škol –   doplnění nových, hlavních problémů k řešení, včetně popisu jejich příčin a návrhy řešení  až po revizi SWOT-3.  Na základě výstupů ze šetření škol bude provedena revize a aktualizace již stanovených priorit  v SR do 2025 a jejich cílů. |  |  |

01\_2023-04\_2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Konzultace s partnery – sběr námětů od škol (zahájení 04-viz aktivita výše) a poté projednání   s dalšími organizacemi pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce pro následné zpracování  AP 2024+2025 |  |  |

04-06\_2023

* Sběr potřeb investic

04\_2023

**V květnu 2023  proběhne jednání ŘV, které schválí dokumenty a proběhne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Odeslání návrhu aktualizace analytické části a návrhu aktualizace SR   (priority do roku 2025 a cíle ) pracovním skupinám před 5 jednáním |  |  |

26.04.2023

|  |  |
| --- | --- |
| * 5. JEDNÁNÍ PS - N**a základě výstupů ze šetření škol –**   1**.** Projednání aktualizace analytické částí,  2. Projednání aktualizace priorit ve SR do 2025 a jejich cílů ,  3. Projednání aktualizace AP 2023. |  |

28.04.2023

* 3. jednání ŘV - schválení 1. aktualizované Analytické části a 2. priorit a cílů SR MAP do roku 2025 , včetně investičních potřeb, 3. schválení aktualizace AP 2023. Současně definování priorit, které je potřeba rozpracovat do akčních plánů na další období, představení průběžných návrhů aktivit pro AP 2024+2025 + projednání jaké aktivity z AP 2023 budou rozpracovány do formy logického rámce nebo projektové fiše.

05\_2023

**Ing. Antonín Zlámal**

**Vedoucí projektu MAP III**